**ПАСПОРТ**

**муниципального приоритетного проекта**

**«Развитие конкуренции в городском округе «город Дербент»**

**1. Общие сведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления | «Обеление экономики» | | |
| Краткое наименование муниципального приоритетного проекта | «Развитие конкуренции в городском округе «город Дербент» | Срок начала и окончания проекта | 10.01.2018 г. – 20.12.2018 г. |
| Куратор муниципального приоритетного проекта | Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации | | |
| Функциональный заказчик | Администрация городского округа «город Дербент» | | |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта | Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций администрации | | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий муниципального приоритетного проекта | Управление экономики и инвестиций  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»  МБУ «Управление ЖКХ»  МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма»  Отдел по делам опеки, попечительства и несовершеннолетних  МКУ «Управление образования»  МАУ ИЦ «Дербентские новости»  Отдел по делам архитектуры и градостроительства  Отдел закупок  Отдел правовой и кадровой работы  ЦГБ г. Дербента (по согласованию)  ТФОМС г. Дербент (по согласованию)  Министерство экономики и территориального развития РД (по согласованию)  МФЦ г. Дербента (по согласованию) | | |
| Разработчик паспорта муниципального приоритетного проекта | Разаханов Т.М. – заместитель начальника Управления экономики и инвестиций администрации ГО «город Дербент» | | |

**2. Содержание муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципального приоритетного проекта | Целью реализации проекта является обеспечение внедрения Стандарта развития конкуренции на территории города Дербента | | | |
| Показатели муниципального приоритетного проекта и их значение по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение | Период, год |
| 2018 год |
| Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за истекший год, процентов | основной | 45 | 50 |
| Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения | основной | 2,3 | 2,4 |
| Оборот товаров (работ, услуг), производимых на малых и средних предприятиях, млрд. рублей | основной | 17,8 | 19 |
| Доля заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения аукциона в электронной форме, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, запроса котировок, запроса предложений, % | основной | 18 | 20 |
| Доля закупок у МСП в общем годовом объеме закупок МСП, % | основной | 70 | 80 |
| Доля государственных заказов (по стоимости), размещенных через аукцион в электронной форме, открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос котировок, запрос предложений с участием субъектов малого и среднего предпринимательства от общего числа государственных заказов, процентов, % | основной | 18 | 20 |
| Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд к 2016 году, участников | основной | 2 | 3 |
| Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций, процентов, % | основной | ? | ? |
| Удельный вес численности детей частных организаций дополнительного образования в общей численности детей дошкольных образовательных организаций, процентов, % | основной |  |  |
| Упрощение процедуры получения разрешения на строительство | основной | нет | да |
| Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, процентов, % | основной | 95 | 100 |
| Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, процентов, % | основной | 90 | 100 |
| Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной и оптовой торговле улучшилось за истекший год, процентов, % | основной | 35 | 37 |
| Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в муниципальном образовании к 2016 году, % | основной | 75 | 100 |
|  | Доля негосударственных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского согласования, % | основной |  |  |
| Результаты муниципального приоритетного проекта |  | | | |

**3. Этапы и контрольные точки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя) | Срок |
| 1 | Инициация проекта | Контрольная точка | 10.12.2017 г |
| 2 | Разработка предложения по проекту | Контрольная точка | 12.12.2017 г |
| 3 | Разработка паспорта муниципального проекта | Контрольная точка | 15.12.2017 г |
| 4 | Разработка сводного плана проекта | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 5 | Определение ответственных за реализацию проекта лиц | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 6 | Обсуждение финансового плана проекта | Контрольная точка | 18.12.2017 г |
| 7 | Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта | Контрольная точка | 25.12.2017 г |
| 8 | Начало реализации проекта | Контрольная точка | 10.01.2018 г |
| 9 | Подведение промежуточных результатов | Контрольная точка | Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г) |
| 10 | Окончание реализации проекта | Контрольная точка | 25.12.2018 г |
| 11 | Закрытие проекта и подготовка сводного отчета | Контрольная точка | 28.12.2018 г |

**4. Бюджет муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | **Год реализации** | **Всего** |
| 2018 год |
| Бюджетные источники, млн рублей | федеральный бюджет | 0 | 0 рублей |
| республиканский бюджет | 0 |
| местный бюджет | 0 |
| Внебюджетные источники, млн рублей | | 0 |
| Итого | | 0 |

**5. Ключевые риски**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Недоверие со стороны предпринимателей органам государственной власти и органам местного самоуправления в части прозрачной работы в области развития конкуренции между хозяйствующими субъектами | Усиленная информационно-пропагандистская работа |
| 2 | Отсутствие финансовых возможностей у инвесторов | Поиск дополнительных новых инвесторов, усиление пропаганды развития конкуренции в СМИ |

**6. Описание муниципального приоритетного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Республики Дагестан |  |
| Взаимосвязь с другими государственными программами | Приоритетный проект развития РД «Обеление» экономики». |
| Формальные основания для инициации | 1.Распоряжение Правительств РФ от 5 сентября 2017 года №1738-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ»  2.Распоряжение Главы РД № 14-рг от 01.02.2016 г.  3.Соглашение между Правительством РД и администрацией городского округа «город Дербент» о содействии внедрению В РД Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ  4.Распоряжение главы администрации городского округа «город Дербент» №102-р от 16.05.2017 г. |
| Дополнительная информация |  |