**СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

«Развитие транспорта в городском округе «город Дербент»

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальногоприоритетногопроекта | Заместитель главы городского округа «город Дербент» Фарманов Рустам Фирязович |
| Руководитель муниципальногоприоритетногопроекта | Начальник управления экономики и инвестиций  Кудаев Садулла Магомедович. |
| Разработчик сводного плана | Мирзеханов Г.А. - Начальник отдела управления экономики и инвестиций администрации городского округа «город Дербент» |

1. **План муниципального приоритетного проекта по контрольным точкам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата / контрольная точка показателя) | Срок |
| 1 | Инициация проекта | Контрольная точка | 10.12.2017 г |
| 2 | Разработка предложения по проекту | Контрольная точка | 12.12.2017 г |
| 3 | Разработка паспорта муниципального проекта | Контрольная точка | 15.12.2017 г |
| 4 | Разработка сводного плана проекта | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 5 | Определение ответственных за реализацию проекта лиц | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 6 | Обсуждение финансового плана проекта | Контрольная точка | 18.12.2017 г |
| 7 | Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта | Контрольная точка | 25.12.2017 г |
| 8 | Начало реализации проекта | Контрольная точка | 10.01.2018 г |
| 9 | Подведение промежуточных результатов | Контрольная точка | Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г) |
| 10 | Окончание реализации проекта | Контрольная точка | 25.12.2018 г |
| 11 | Закрытие проекта и подготовка сводного отчета | Контрольная точка | 28.12.2018 г |

**3. Сводный план муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| 1. | Разработка и утверждение Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа «город Дербент» и Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций | I квартал 2018 года |
| 2. | Разработка и утверждение Положения по организации транспортного обслуживания населения автомобильнымтранспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций | I квартал 2018 года |
| 3. | Разработка и утверждение Положения о порядке и условиях проведения открытого конкурса на осуществлениерегулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций | I квартал 2018 года |
| 4. | Проведение мероприятий по оптимизации муниципальных маршрутов. | Управление экономики и инвестиций | I квартал 2018 года |
| 5. | Разраработка концепции остановочных пунктов и отвода ЗУ под стоянки автобусов на начальных и конечных пунктах маршрутов | Управление экономики и инвестиций  Отдел по делам архитектуры и градостроительства  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»  МБУ «Управление жилищно-комунального хозяйства» | II квартал 2018 года |
| 6. | Обустройство остановочных пунктов общественного транспорта и стоянок на начальных и конечных пунктах маршрутов | Управление экономики и инвестиций,  Заинтересованные инвесторы | IV квартал 2018 года |
| 7. | Формирование и утверждение реестра муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций | I квартал 2018 года |
| 8. | Проведение открытого конкурса на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций | I квартал 2018 года |
| 9. | Выдача свидетельств и карт маршрутов победителям открытого конкурса. | Управление экономики и инвестиций | I квартал 2018 года |
| 10. | Разработка Административнного регламентапо исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за выполнением условий муниципального контракта и свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» | Управление экономики и инвестиций | IIквартал 2018 года |
| 11. | Осуществление муниципального контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок за выполнением перевозчиками условий муниципального контракта (установленных графика работы и интервалов движения) и свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | Управление экономики и инвестиций  МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА по СКФО (по согласованию)  ОГИБДД ОМВД России по г. Дербент  (по согласованию)  Дербентская группа ГИТ по РД | Ежемесячно (согласно установленному графикурейдов) |
| 12. | Разработка и утверждение Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций  Отдел по делам архитектуры и градостроительства  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»  МБУ «Управление жилищно-комунального хозяйства» | I квартал 2018 года |
| 13. | Организация платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций,  Заинтересованные инвесторы | III квартал 2018 года |
| 14. | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог на территории городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций  МБУ «Управление жилищно-комунального хозяйства»  ОГИБДД ОМВД России по г. Дербент  (по согласованию) | III квартал 2018 года |
| 15. | Разработка и утверждение Положения об организации стоянок легкового такси на территории городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций  Отдел по делам архитектуры и градостроительства  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»  МБУ «Управление жилищно-комунального хозяйства»  ОГИБДД ОМВД России по г. Дербент  (по согласованию) | I квартал 2018 года |
| 16. | Организация стоянок легкового такси на территории городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций,  Заинтересованные инвесторы | III квартал 2018 года |
| 17. | Разработка и утверждение Положения о перевозке пассажиров легковыми такси на территории городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций | I квартал 2018 года |

1. **Реестр договорных обязательств муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование юридического (физического) лица | Вид документа | Дата заключения | Предмет договора | Сумма договора, млн. рублей | Примечание |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

**5. Контактная информация об участникахмуниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в приоритетном проекте | Ф.И.О. | Должность | Контактная информация |
| 1. | Куратор | Фарманов Р.Ф. | заместитель главы | 4-77-70 |
| 2. | Руководитель муниципального приоритетного проекта | Кудаев С.М. | начальник Управления экономики и инвестиций | 4-11-14 |
| 3. | Разработчик | Мирзеханов Г.А. | начальник отдела Управления экономики и инвестиций | 4-11-14 |