**Информация о реализации приоритетных проектов развития**

**Республики Дагестан на территории городского округа**

**«город Дербент» по итогам 2017 года**

1. **«ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ»**

**1.1** **Поступления по земельному налогу, млн. рублей**

Индикативный показатель на 2017 год – 69,00 млн. руб.

Фактическое поступление - 72,436 млн. руб. или 105% к плановому показателю и 119,2% к аналогичному периоду 2016 года (было собрано 60,774 млн. руб.).

**1.2 Количество земельных участков, внесенных в базу данных ГКН, ед.**

По состоянию на 01.01.2018 г. за 2017 год в базу АИС «Налог-3» внесено 1008 земельных участка, что составляет 53 % от годового плана по актуализации земельных участков на 2017 год, определённому в количестве 1901 ЗУ.

**Пояснение:**

1.Отсутствие четко налаженной системы по внесению изменений в ГКН.

2.Несоответствие данных представляемых Росреестром и налоговыми органами, а также данными Минэкономразвития, публикуемых на официальном сайте.

**1.3** **Доля земельных участков, внесенных в АИС «Налог-3»** составляет 72,4 %.

**1.4** **Поступления по налогу на имущество физических лиц, млн. рублей**

Индикативный показатель на 2017 год – 4,573 млн. руб. Фактическое поступление - 4,290 млн. руб. или 93,8% к плановому показателю и 145,1% к аналогичному периоду 2016 года.

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя 2017 года первую очередь обусловлено тем, что плановое назначение на 2017 год было принято в соответствие с решением Межведомственной комиссии по расчету налогового потенциала по г. Дербент, сумма которого в 2,74 раза превышала исполнение 2015 года (1, 667 млн. рублей) и в 1,55 раз превышало исполнение 2016 года (2,958 млн. рублей).

В связи с тем, что по многим объектам определена высокая инвентаризационная стоимость имелись опасения переоформления имущественных документов на членов семей пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда горожанами в целях не уплаты имущественного налога.

С переходом на налогообложение по кадастровой стоимости многие вопросы будут урегулированы.

**1.5 Количество объектов капитального строительства, внесенных в базу данных ГКН, ед.**

Фактический показатель по итогам 2017 года -4405 ед. или 105,7 % к плановому показателю на 2017 год, определённому в количестве 4165 единиц.

**1.6** **Доля объектов капитального строительства, внесенных в АИС «Налог-3»** составляет 67,5 % от общего количество ОКС, внесенных в базу данных ГКН.

**1.7 Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Республики Дагестан, млн. рублей.**

Индикативный показатель на 2017 год – 700,0 млн. руб.

Фактическое поступление – 708,14 млн. руб. или 101,3% к плановому показателю и 102,1% к аналогичному периоду 2016 года. Также установлено увеличение собираемости НДФЛ в консолидированный бюджет Республики Дагестан на 14,85 млн. руб. по отношению к тому же периоду прошлого года.

**1.8 Поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, млн. рублей.**

Индикативный показатель на 2017 год - 97,50 млн. руб.

Фактическое поступление – 100,31 млн. руб. или 102,8% к плановому показателю и 109,2% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.9 Поступление неналоговых доходов, млн. рублей**

Индикативный показатель на 2017 год - 100,00 млн. руб.

Фактическое поступление – 104,87 млн. руб. или 104,9% к плановому показателю и 124,6% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.10 Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах, чел.**

Индикативный показатель не установлен.

Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах итогам 2017 года составило- 385 чел (315 ИП+ 70 Юр. Лиц)

Пояснение: падение количества зарегистрированных в налоговых органах по отношению к 2016 году обусловлено тем, что фактически большая часть предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в городе уже состоит на налоговом учете и рабочая группа по постановке на НО работает точечно по определенным злостным нарушителям.

**1.11 Количество выявленных лиц, работающих без оформления трудовых отношений, с которыми заключены трудовые договоры.**

Индикативный показатель -1992 чел.

Фактический показатель по итогам 2017 года- 1996 (включая 315 ИП)

Таким образом план задание по снижению неформальной занятости населения в городе Дербенте исполнено 100%.

**2. «ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»**

**2.1 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в основной капитал, млн. руб.**

Индикативный показатель, установленный на 2017 год- 3147,9 млн. руб.

Фактический показатель по итогам 2017 года составил -3290,4 млн. руб., что составляет-104,5 % от годового планового значения

**Пояснение:** Увеличение объема внебюджетных инвестиций по сравнению с соответствующим периодом 2016 года объясняется как увеличением площади ИЖС, так и более точным учетом данного показателя, особенно в сфере жилищного строительства, а также строительства бизнес объектов.

**2.2. Количество реализуемых инвестиционных проектов, ед.**

Индикативный показатель отсутствует.

Фактическое количество реализуемых инвестиционных проектов по состоянию на 01.01.2018 года- 28 ед. В аналогичном периоде прошлого года количество реализуемых проектов составляло 25 ед. Основная доля инвестиционных проектов пришлась на строительство медицинских, туристических и бизнес объектов.

**2.3 Число субъектов малого и среднего предпринимательства всего, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год -3093 ед. Фактический показатель, по имеющимся у нас сведениям, 3100, что составляет 100 % исполнения годового плана.

Малых и средних предприятий- 734,

ИП-2368

Годовой план по числу МСП на территории города Дербента исполнен.

**2.4 Количество вновь созданных постоянных рабочих мест, ед.**

Индикативный показатель определен для числа вновь созданных рабочих мест, в том числе сезонных и временных в количестве-1000 чел. в 2017 году.

Фактически за по итогам 2017 года создано- 2057 рабочих мест, в том числе 260 высокопроизводительных рабочих места и 260 рабочих места в рамках реализации инвестиционных проектов города Дербента. Процент выполнения годового плана- 205,7.

**2.5 Количество введенных в эксплуатацию объектов соцкультбыта, ед.**

Индикативный показатель не установлен. Фактически на 01.01.2018 года, введено в эксплуатацию 2 объекта. В аналогичном периоде прошлого года был введен 1 объект.

**2.6 Количество новых паспортизированных туристских маршрутов, ед.**

Индикативный показатель не установлен. На территории города Дербента в 2017 году создано 5 новых туристических маршрутов, для сравнения по итогам 2016 года было создано 3 новых паспортизированных туристических маршрута.

**2.7 Количество событийных мероприятий в сфере туризма и НХП, проводимых на территории муниципального образования, ед.**

Индикативный показатель не установлен.

По итогам работы в 2017 году на территории города проведено 6 событийных мероприятий в сфере туризма и развития НПХ.

**3. «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»**

**3.1 Объем произведенной продукции промышленными предприятиями, млн. руб.**

Индикативный показатель на 2017 год - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями промышленности 4687 млн. руб.

Фактический показатель за 2017 г.- 4129 млн. руб., что составляет-88 % от годового индикативного показателя или 93% к уровню по итогам 2016 года.

**3.2 Количество вновь образованных промышленных предприятий (в том числе малых и средних форм), ед.**

Индикативный показатель на 2017 год не определен. В 2017 году на территории города Дербента не было создано ни одного нового промышленного предприятия.

**3.3. Количество вновь созданных рабочих мест в отрасли промышленность», ед.**

Индикативный показатель на 2017 год не определен. Фактически за 2017 год создано 57 постоянных рабочих мест на действующих промышленных предприятия города.

**3.4 Объем привлеченных инвестиций в отрасль «промышленность», млн. рублей**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически по состоянию на 01.10.2018 года объем внебюджетных инвестиций, привлеченных в отрасль «промышленность» составил-461 млн. руб

**4. «ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

**4.1 Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год - 13 чел. Фактический показатель за 12 месяцев 2017 года - 14 чел., что составляет – 107,7% от годового задания или 175 % по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

**4.2 Доля рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к ЕСЭД, %**

Индикативный показатель на 2017 год - 72 (ед.) - 100%. Фактический показатель по состоянию на 31.12.2017 год - 72 (ед.) - 100% или 156,5% к аналогичному периоду 2016 года

**4.3. Количество сельский поселений МО, подключенных к ЕСЭД, ед.**

Данный показатель не относится к городским округам

**4.4 Охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, %.**

Индикативный показатель на 2017 год - 95880 чел. - 100%. Фактический показатель за 2017 год - 77246 чел. или 81,4 % из них: через МФЦ - 58577 чел. или 61%, через ЦО на базе администрации - 18669 чел. или 19,5%

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за 2017 год по ЦО на базе администрации объясняется:

1.Охватом подавляющего большинства населения в возрасте от 14 лет центрами обслуживания на базе МФЦ. В целом охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг составляет – 81,4% от общего количества граждан данного возраста.

**4.5 Количество услуг, оказанных гражданам в электронном виде, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактический показатель за 2017 год – 2274, за 2016 года – 45, что составляет 1.9% от цифр 2017 года.

**5. «Безопасный Дагестан»**

**5.1 Количество мероприятий (совещаний, семинаров, лекций, публикаций в СМ, в том числе и в сети Интернет, радио, телепередач, круглых столов, встреч и т.д.) по вопросам противодействия идеологии терроризма.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически проведено мероприятий, опубликовано в СМИ, в том числе в сети Интернет – 2229, что на 1499 или 205 % больше, чем за соответствующий период 2016 года.

**5.2 Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически в 2017 году совершено – 201, снизилось на – 1 случая или 0,5 % к уровню аналогичного периода 2016 года.

**5.3 Количество наркоманов, состоящих на учете, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически в 2017 году на учете состоят – 307 человек, что на 29 человек или на 8,6% меньше чем за аналогичный период 2016 года.

**5.4 Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогами, сильнодействующих веществ**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически в 2017 году зарегистрировано – 165 или рост составил – 86 или 85% к уровню аналогичного периода 2016 года.

**Пояснение:**

Повышение показателей в 2017 году свидетельствует как о более точном учете в выявлении и поставке на учет всех случаев, так и о проблеме с оборотом наркотических средств.

**5.5 Число лиц, погибших вследствие чрезвычайных происшествий и пожаров, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год – 0. За отчетный период случаев со смертельным исходом в результате ЧС на территории города, как и в 2016 году не выявлено.

**6. «ЭФФЕКТИВНЫЙ АПК»**

**7. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»**

**7.1 Уровень младенческой смертности, %.**

Индикативный показатель определен майским Указом Президента РФ-не более 7,5% на 1000 родившихся детей. Фактический показатель за 2017 год-9,2%.

**7.2Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год-97 чел. Фактический показатель за 2017 год- 62 чел., что составляет 65% от индикативного показателя и 80% от уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

**7.3Охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспансеризации, %.**

Индикативный показатель на 2017 год- 97%. Фактический показатель за 2017 год-66,2 %, что составляет 68% от индикативного показателя и 68,8 % от уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

**7.4 Охват детей от трех до семи лет дошкольным образованием, %**

Индикативный показатель определен майским Указом Президента РФ- 100%. Фактический показатель за 2017 год – 86,1 %, что составляет 85,9% от индикативного показателя и 101,5% от уровня показателя за аналогичный период 2016 года (84,8%).

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за 2017 год объясняется:

1.Отсутствием детских дошкольных образовательных учреждений в ГО «г. Дербент» с общим количеством населения - 123 162 чел., в том числе детей в возрасте от 3-х до 7 лет - более 13829 чел.

**7.5. Количество обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год отсутствует. Фактический показатель за 2017 год - 15713 чел. учащихся.

**7.6. Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, %.**

Индикативный показатель на 2016/2017 учебный год - 8,7%. Фактический показатель составляет - 0,01%, что меньше на 8,69% индикативного показателя и на 0,01% от уровня показателя за аналогичный период 2016 года (0,02%).

**Пояснение:** уменьшение уровня показателя за 2017 учебный год объясняется улучшением качества преподавания и повышением уровня подготовки учащихся.

**7.7. Средний бал ЕГЭ по обязательным предметам.**

Индикативный показатель на 2016/2017 учебный год по русскому языку -36 баллов, по математике - 3 балла. Фактический показатель по русскому языку - 64,9 баллов, что больше на 80,3% индикативного показателя и на 6% от уровня показателя за 2016 учебный год (61,2), по математике - 3,9 балла, что больше индикативного показателя на 0,9 балла или на 30% и уровня 2016 учебного года на 0,3 балла (3,6) или на 8,3%.

**7.8. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с образовательным стандартом, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год - 113 чел. Фактический показатель за 2017 год - 212 чел, что на 87,6% больше от годового значения индикативного показателя и на 36,8% больше от уровня показателя за аналогичный период 2016 года (155 чел.).

**7.9 Среднемесячная заработная плата в учреждениях:**

**Индикативный показатель определенный «дорожной картой» на 2017 год:**

здравоохранения - 18,996 тыс. руб.

дошкольного образования - 16,966тыс. руб.

общего образования - 16,966тыс. руб.

культуры - 13,269тыс. руб.

**Фактический показатель за 2017 год:**

здравоохранения - 20,6 тыс. руб.

дошкольного образования - 17,4 тыс. руб.

общего образования – 18,6 тыс. руб.

культуры – 15,3 тыс. руб.

**Пояснение**: Продолжается оптимизация численности работников вышеуказанных отраслей.

**7.10Количество спортивных объектов:**

Индикативный показатель, установленный Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 года № 1683-р- нормативная потребность в спортивных объектах:

спортивные залы (закрытого типа) -3500 кв. м на 10 тыс. населения;

плоскостные сооружения (открытого типа)-19000 кв. м на 10 тыс. населения.

Фактические показатели за отчетный период 2017 года:

спортивные залы (закрытого типа)-33 ед.- 3300 кв. м на 10 тыс. населения;

плоскостные сооружения (открытого типа)-79 ед.- 14483 кв. м на 10 тыс. населения или обеспеченность спортивными объектами составляет:

спортивные залы (закрытого типа) - 21,7% от нормативной;

плоскостные сооружения (открытого типа) -87% от нормативной.

**Пояснение:** Предусмотрен цикл мероприятий направленных на достижение нормативной потребности в спортивных объектах.

**7.11Количество лиц, сдавших нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ед.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактический показатель составляет-1922 чел., что больше на 57% от уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

**7.12Охват поселений муниципального образования в рамках проекта «Культура – детям Дагестана», ед.**

Данный показатель актуален для муниципальных образований и их сельских поселений. Проект «Культура детям» полностью реализуется на территории города Дербента.

**7.13Количество мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, республиканского уровня, где приняли участие творческие коллективы муниципального образования.**

Индикативный показатель на 2017 год не определен.

Фактический показатель за отчетный период -18, что выше на 13% аналогичного периода 2016 года.

**7.14Уровень зарегистрированной безработицы, %.**

Индикативный показатель на 2017 год не определен. Фактический показатель за отчетный период -2,2%, в соответствующий период 2016 года 3%.

**7.15. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, %.**

По состоянию на 01.01.2018 года доля объектов социальной инфраструктуры составила 12%, что выше показателя аналогичного периода прошлого года в 2 раза (6%).

**7.16 Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые Минмолодежи РД, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год не определен. Фактический показатель за отчетный период – 5800 чел., что превышает уровень показателя за аналогичный период 2016 года 2,1%.